附件一：

校庆系列活动“云贺福”活动任务分解表

| - 序号 | - 项目内容 | - 牵头人 | - 配合人员/部门 | - 完成时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 总负责 | - 李薇 |  | - 4月15日前 |  |
| - 2 | - 宣发云贺福系列活动 | - 覃蓝天 | - 党政办（党政事务部）、学工处（学生事务部） - 各学院书记、辅导员 | - 3月28日前 | - 通过微信、抖音、Q群等多方面宣传 |
| - 3 | - 联系国内校友分会、杰出校友 | - 覃学鹏 - 郑悦 | - 各学院书记、辅导员 | - 4月10日前 |  |
| - 4 | - 联系国外校友分会、杰出校友 | - 杨帆丽 - 骆梦霞 | - 各学院书记、辅导员 | - 4月10日前 |  |
| - 5 | - 联系各高校单位、组织 | - 覃蓝天 | - 各学院书记、辅导员 | - 4月10日前 |  |
| - 6 | - 联系校内各单位、组织 | - 高翔 - 吴龙安 | - 各学院书记、辅导员 | - 4月10日前 |  |
| - 5 | - 收集整理及作品剪辑 | - 邓超凡 - 高翔 | - 各学院书记、辅导员 | - 4月15日前 |  |
| - 6 | - 组织各项作品评选工作 | - 王辉 - 骆梦霞 | - 党政办（党政事务部）、学工处（学生事务部） - 各学院书记、辅导员 | - 4月15日前 | - 建议由党政办宣传部牵头组织评选工作 |
| - 7 | - 祝福视频展示 | - 覃蓝天 | - 党政办（党政事务部） - 各学院书记、辅导员 | - 4月15日前 | - 优秀作品进行新媒体线上展示 |
| - 8 | - 盲盒发放 | - 孟继志 | - 小组全体成员 | - 4月28日前 |  |